## 8个项目
平凉市崆峒区2022年民族乡发展资金项目计划表
序号 | 项目名称及类别 | 建设 性质（新建或续建） | 建设起 止年限（具体到月份） | 建设 地点 | 2022年建设内容与规模 | 估算投资（万元） | 使用民族乡发展资金（万元） | 绩效目标 | [8 empty] | 项目前期工作情况 | 备注
[8 empty] | 项目效益情况及利益联结机制 | 受益村数 (个) |  | 受益户数(户) |  |  | 受益人数(人)
[9 empty] | 脱贫村 | 其他村 | 小计 | 脱贫户（含监测对象） | 其他农户 | 小计 | 脱贫人口人数（含监测对象） | 其他人口人数
合计 | [5 empty] | 2450 | 700
1 | 峡门乡街道环境提升改造工程 | 新建 | 2022年5月-2022年9月 | 峡门乡峡门村 | 对峡门乡主街道整体环境进行提升改造，拆除原有老旧绿化带900㎡、道牙3200m、排水渠1016m、人行道铺装3000㎡、场地硬化3454.4㎡；新修绿化带1000㎡，安装道牙3500m，新修人行道铺装3100㎡，排水渠1050m，场地硬化3352.8㎡。 | 500 | 100 | 进一步改善峡门乡峡门村广大群众居住条件，全面提升峡门乡峡门村环境面貌。 | 0 | 1 | 103 | 0 | 103 | 410 | 0 | 410 | 已完成项目前期摸底工作
2 | 西阳乡唐湾村高湾社产业道路及水毁路建设项目 | 新建 | 2022年4月-2022年10月 | 西阳乡高湾村 | 对西阳乡唐湾村高湾社1.04公里产业道路进行硬化，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，配套修建排水边沟等附属设施。维修全乡范围内水毁道路1026米。 | 140 | 120 | 保障群众安全出行、排除生产生活安全隐患，改善群众生产生活出行条件。 | 2 | 11 | 2873 | 1587 | 1286 | 12700 | 7081 | 5619 | 已完成施工图设计
3 | 大寨乡柳沟乡村振兴生态示范园 | 续建 | 2022年4月-2022年7月 | 大寨乡柳沟村 | 依托海寨沟景区，发展乡村旅游业，打造柳沟村乡村振兴生态示范园。规划建设海寨生态体验生活馆、水产养殖区、人民公社大食堂、田园渔歌精品民宿体验区、葡萄采摘茶吧区、烧烤美食区等六个板块。2022年使用省级民族乡发展资金70万元，搭建葡萄架3600㎡，种植产业葡萄5.4亩；完成生态园通电、通水、排水、污水管道等基础配套工程。 | 70 | 70 | 落实产业扶贫政策，发展乡村旅游，带动贫困群众自力更生，增加村集体及农民收入，改善生产、生活条件。 | 1 | 0 | 126 | 93 | 33 | 504 | 447 | 57 | 已开展土地流转及项目规划
4 | 大寨乡锁家村李家咀社道路工程 | 新建 | 2022年3月-2022年10月 | 大寨乡锁家村 | 修建大寨乡锁家村李家咀社通社道路2275平方米，路基宽3.5米,解决群众出行最后一公里难题。 | 30 | 10 | 打通群众出行和产业发展的“最后一公里”，为群众日常出行和生产生活提供道路交通保障。 |  | 1 | 112 | 21 | 91 | 452 | 105 | 347
5 | 上杨乡小岔村人居环境改造项目三期工程 | 新建 | 2022年4月-2022年8月 | 上杨乡小岔村 | 项目计划改造民宿1处，建筑面积189平方米，改造黄酒作坊42平方米，弧形廊亭1座，文化墙480平方米，渗水砖180米，植草砖1140方米，石砌踏步27米，青砖踏步22米，亭雨小路41米，木制廊亭37米，亭子3座，花架廊亭27米，配套完成绿化等其他相关附属设施。 | 130 | 100 | 项目建成后，可使小岔村容村貌焕然一新，人居环境全面改善，同时民宿、黄酒作坊等旅游要素的不断完善，为小岔村发展乡村旅游打下坚实基础。 | 1 |  | 182 | 89 | 93 | 682 | 347 | 335 | 正在进行初步设计
6 | 白庙乡白庙村人居环境及基础设施提升项目 | 新建 | 2022年4月-2022年9月 | 白庙乡白庙村 | 在白庙村境内郑兴路段安装道牙3200米、铺设人行道4000平方米、绿化1300平方米；埋设DN500混凝土排水管1300米，并配套修建相关附属设施。 | 140 | 100 | 项目建成后,乡村基础设施建设更加完善，农村人居环境更加优美，群众生活水平大幅提高，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。 |  | 1 | 407 | 26 | 381 | 1997 | 107 | 1890
7 | 寨河乡鄢铺村肉牛养殖小区建设项目 | 新建 | 2022年5月-2022年8月 | 寨河乡鄢铺村 | 修建管理用房200平方米，修建育肥牛舍17栋3100平方米，配套修建青贮池，安装消毒喷淋设备，安装铁艺围墙，修建大门两座，厂区道路进行硬化。 | 300 | 100 | 项目建成后，拓展了农户致富渠道，增加了群众收入，同时以点带面，依优惠帮扶政策带动全乡群众及寨河周边其他地方群众发展养殖业。 | 1 |  | 255 | 91 | 164 | 1119 | 413 | 706
8 | 大秦乡中心街区人居环境提升工程 | 新建 | 2022年4月-2024年11月 | 大秦乡东九村 | 1.新建雨水边沟2公里（中心街区暗渠），改造蒸发池1座。 2.化巷道及破旧道路入口300余米，平均宽度3.5米。 3.喷涂车位200余个，改善沿街车辆乱停现象。 | 1140 | 100 | 项目实施后，将彻底改变大秦沿街风貌，增加就业岗位，助推乡村振兴。 | 7 | 5 | 2575 | 917 | 1658 | 8790 | 4515 | 4275