## 省、市列实事
附件1
2021年省、市列民生实事任务分解表
序号 | 名称 | 涉及我区目标任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 配合单位
1 | 提高城乡居民基本养老保险省级基础养老金最低标准 | 从2021年1月1日起，将我区城乡居民基本养老保险省级基础养老金标准在原每人每月15元基础上增加5元，使我区基础养老金最低标准达到每人每月113元。5月底前省级财政将补贴资金全部拨付到位后，6月底前完成调整和补发工作。 | 徐小军 | 区人社局 | 区财政局
2 | 未就业普通高校毕业生到基层就业 | 采取省财政适当补贴、毕业生与用人单位双向选择的方式，支持全区未就业普通高校毕业生到市、区基层单位就业。7月份根据市上下达我区的招聘指标计划，将招聘指标分解至招聘单位，组织好双向对接工作。8月份将生活补贴按月发放至毕业生个人银行账户。
3 | 自然村组通硬化路建设 | 通过财政专项扶持资金、行业资金、涉农整合资金、一般政府债券、土地指标跨省调剂收入等方式筹措资金，建设自然村组道路100公里，年内完成建设任务。同时，区交通局要尽可能多的谋划村组道路前期工作，积极主动谋划建设更多自然村组道路，不断满足群众预期，提高群众满意度和获得感。 | 罗彦鹏 | 区交通运输局 | 相关乡镇人民 政府、区财政局
4 | 中小学“建宿舍扩食堂增学位” | 在全区农村义务教育中小学新建、改扩建食堂29所。通过新建、改扩建、资源整合等方式，重点增补平凉中心城区义务教育中小学学位560个。 | 张海娟 | 区教育局 | 区财政局
5 | 街道综合养老服务中心建设 | 东关街道综合养老服务中心项目。东关街道办事处租赁平凉市惠民投资开发有限责任公司（国企）开发的新城国际小区12号楼（崆峒大道东路250号）二、三层，建筑面积830平方米，使用面积769平方米，由区民政局改建综合养老服务中心。一期租期五年，到期后继续续租，前五年租金由区级财政一次性支付。中心设生活照料、托养照护、文化娱乐、健康关爱等区域，以为老人提供健康科普和心理关爱为重点。 | 周明明 | 区民政局 东关办 中街办 西郊办 | 区发改局、区财政局、区自然资源分局、区住建局、区卫健局、区国资办、区机关事务管理局
中街街道综合养老服务中心项目。整合改造中街街道新民路社区闲置的办公用房，建筑面积881.5平方米，使用面积810.04平方米，由区民政局改建综合养老服务中心。中心设生活照料、托养照护、文化娱乐、健康关爱等区域，以为特殊群体老人提供助餐服务为重点。
西郊街道综合养老服务中心项目。西郊街道办事处租赁平凉市城投物业公司（国企）使用的南环路580号康居园小区二层商铺，建筑面积863平方米，使用面积798平方米，由区民政局改建综合养老服务中心。租期十年，租金由区级财政分期支付。中心设生活照料、托养照护、文化娱乐、健康关爱等区域，以为老人提供文化娱乐服务为重点。
6 | 城镇低收入妇女和农村妇女“两癌”免费检查 | 对3200名33—64岁城镇低收入妇女以及未参加过2018—2020年为民办实事“两癌”检查的农村妇女进行“两癌”免费检查。 | 张海娟 | 区政府妇儿 工委 | 乡镇人民政府、街道办事处，区妇联、区卫健局、区财政局、区民政局
7 | 资助城乡低保家庭子女普通高校入学 | 对具有甘肃户籍且在省内参加当年普通高等学校招生全国统一考试，并被录取到普通高校本科、专科（高职高专）2021级的城市低保全额保障家庭和农村低保一、二类保障家庭子女进行学业资助，切实保障我区困难家庭学生教育权益，帮助家庭经济困难学生顺利完成高等教育学业。 | 张海娟 | 团区委 | 区教育局、区民政局、区财政局
8 | 农村水源保障工程建设 | 建设农村水源保障工程2处，完成投资5295万元，新增供水能力601.27万立方米，提升10.14万人供水保障水平。其中：建成索罗乡、柳湖镇农村水源保障工程1处，完成投资295万元；完成北部塬区水源保障工程（白杨林水库，总投资1.77亿元）年度建设计划，完成投资5000万元。 | 罗彦鹏 | 区水务局 | 相关乡镇人民政府，区发改局、区财政局、区自然资源分局、区生态环境分局、区扶贫办

## 区列实事
附件2
2021年区列民生实事任务分解表
序号 | 名称 | 目标任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 配合单位
1 | 中心城区配套完善工程 | 配建改造给水、雨污水管网14公里；新建平沿路综合便民市场、滨河北路肉品批发市场和宠物花鸟市场，改造提升双拥路便民市场；新建配建公厕14座，完成38座公厕设施改造；新建封闭停车场80处，安装地磁感应装置4275个，不断提高城市宜居度。 | 徐小军 周明明 | 区住建局 区执法局 区公安分局 | 街道办事处 区市场监管局
2 | 乡村基础改善工程 | 建设农村饮水安全信息化管理系统，安装智能水表1.25万户，完成索罗水厂改造升级，更换老旧供水管网265公里；整修灾毁梯田2万亩，完善渠系灌溉设施，修复农田防护林网，持续改善农村生产生活条件。 | 罗彦鹏 | 区水务局 区农业农村局 | 相关乡镇人民政府
3 | 城乡道路提升工程 | 维修改造保丰安置区、天门片区等背街小巷道路20条，硬化自然村组道路50公里，维修乡村道路25公里、水毁道路20公里，养护农村公路1136.7公里，有效改善城乡居民出行条件。 | 徐小军 罗彦鹏 | 区住建局 区交通运输局 | 相关乡镇人民 政府、街道办事处
4 | “雪亮工程”提档工程 | 建设公共安全视频监控联网应用项目二期，新增视频监控3347路，联网接入二类视频资源2396路，实现视频监控全域覆盖、全网共享、全程可控。 | 周明明 | 区公安分局
5 | 教育教学提质工程 | 完成区第六幼儿园改扩建，做好区第七幼儿园招生工作，新增园位630个，持续扩大中心城区学前教育资源供给。深化课堂教学、招生制度、教育评价改革，加强教师管理和业务培训，持续提高教学质量，力争高考一本上线率突破30%、二本上线率突破70%。 | 张海娟 | 区教育局
6 | 健康服务优化工程 | 新建西门口社区卫生服务中心，建成崆峒、峡门、花所、上杨等4个乡镇卫生院中医馆，持续改善基层医疗服务条件。推进居民电子健康档案应用，规范家庭医生签约服务，全区居民电子健康档案建档率达到90%、城乡家庭医生服务签约率达到30%。 | 张海娟 | 区卫健局 | 相关乡镇人民 政府、街道办事处
7 | 乡村环境整洁工程 | 新建改建农村卫生户厕8000座，推进“四清三增两拆一改”行动，栽植绿化苗木2.8万株，创建“厕所革命”整村推进示范村15个、村庄绿化示范村25个，持续改善乡村人居环境。 | 罗彦鹏 | 区农业农村局 | 乡镇人民政府
8 | 农业保险扩面工程 | 申报能繁母猪、设施蔬菜、肉牛等保险品种15个（中央补贴品种7个、省级补贴品种8个），落实区级财政补贴245.89万元，办理政策性农业保险2.6万户，增强农业产业抗风险能力。
9 | “平安崆峒”保障工程 | 按照每户10元的标准，为8.2万户农村居民购买综治保险；按照每人350元的标准，为全区所有严重精神障碍患者购买保险，每年向监护人发放监护费1800元，提高特殊人群风险防范水平。 | 周明明 | 区委政法委
10 | 物业管理提标工程 | 建设中心城区物业服务企业信息管理系统，建立行业部门、街道、居委会物业管理联动机制，指导452个居民小区成立业主委员会，开展物业服务质量评价和等级评定，提高物业服务管理水平。全面推行垃圾分类管理，完善垃圾收运设施，在20个居民小区设置分类投放点，不断提高生活垃圾减量化、资源化处理水平。 | 徐小军 | 区住建局 区执法局 | 街道办事处

## 统计表
附件3
2021年民生实事办理进展情况统计表
填报单位盖章： | [5 empty] | 主要负责人签字：
序号 | 省区列实事名称 | 目标任务 | 本月进展情况 | 本月完成投资 | 累计完成投资 | 下月进展计划 | 存在的困难和问题 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
| 负责人： |  | 联系方式： |  | 办理人： |  | 联系方式：